MIGRAÇÃO VPS — DOCKER

Relatório da Fase 8: Estabilização e Encerramento Oficial

Projeto: lanchonetev2  |  Empresa: Equipe SSoluções

Data de encerramento: 25/03/2026

# 1. Resumo Executivo

Status final: MIGRAÇÃO ENCERRADA OFICIALMENTE ✅

A migração completa do sistema lanchonetev2 da Vercel + Supabase para a VPS Docker foi concluída com sucesso. O período de estabilização de 24 horas foi cumprido com zero erros críticos registrados. Por decisão do gestor, rollback para a Vercel não é necessário — a VPS é o ambiente oficial de produção a partir desta data.

Ambiente oficial de produção: https://systemfood.lanchonete.supersolucao.com.br

# 2. Período de Estabilização

O sistema operou por aproximadamente 24 horas após o cutover sem intervenção manual. Durante esse período foram coletadas as seguintes métricas:

| Métrica | Resultado | Status |
| --- | --- | --- |
| Erros críticos em 24h | 0 ocorrências | ✅ Excelente |
| CPU média do container | 0.00% | ✅ Normal |
| Uso de memória | 77 MiB / 0.64% | ✅ Normal |
| Disponibilidade | 100% | ✅ Excelente |
| Reinícios não planejados | 0 | ✅ Estável |

# 3. Decisão Final

| Critério | Resultado |
| --- | --- |
| Falha crítica sem solução? | Não — zero erros em 24h |
| Rollback necessário? | Não — decisão do gestor + sistema estável |
| Ambiente de produção oficial? | VPS — confirmado |

# 4. Lições Aprendidas

## 4.1 O que funcionou bem

- Reutilização da infraestrutura existente na VPS (Traefik, PostgreSQL, MinIO) eliminou retrabalho e acelerou a migração.

- Pipeline CI/CD com healthcheck automático garante segurança em cada deploy futuro.

- Abordagem por fases com relatório ao final de cada etapa manteve rastreabilidade total do processo.

- Migração de storage via script Python + mc cp foi eficiente para contornar limitações de rede overlay do Swarm.

- Rollback via docker service rollback funciona em segundos — mecanismo de segurança robusto.

## 4.2 Desafios encontrados

- Acesso ao MinIO via rede overlay do Swarm não foi possível diretamente do host — resolvido com docker cp + mc cp dentro do container.

- Variáveis de ambiente com chaves longas (QZ, Supabase) causaram problemas no heredoc do terminal — resolvido com Python para escrita do arquivo.

- Container MinIO minimalista sem shell padrão dificultou diagnóstico inicial — resolvido com inspeção de rede e IP.

- Branch principal do repositório tinha commits divergentes na VPS — resolvido com git pull --rebase antes do push.

# 5. Pendências Pós-Migração

| Item | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| QZ Tray | Config manual no PC do estabelecimento | ⚠️ Média |
| Upload de imagem via UI | Campo não encontrado na interface atual | ⚠️ Baixa |
| Supabase auth/realtime | Ainda em uso — migração futura | ℹ️ Planejado |
| Trigger duplicado em orders | update_comanda_total duplicado | ℹ️ Baixa |
| Vercel desativação | Manter por 30 dias como backup | ℹ️ Após estabilização |

# 6. Resumo Final da Migração

| Fase | Descrição | Status |
| --- | --- | --- |
| 0 | Preparação e levantamento | ✅ Concluída |
| 1 | Banco PostgreSQL validado | ✅ Concluída |
| 2 | Storage migrado para MinIO | ✅ Concluída |
| 3 | App containerizado e no ar | ✅ Concluída |
| 4 | Domínio, HTTPS e roteamento | ✅ Concluída |
| 5 | CI/CD automático GitHub → VPS | ✅ Concluída |
| 6 | Homologação funcional aprovada | ✅ Concluída |
| 7 | Cutover — virada para produção | ✅ Concluída |
| 8 | Estabilização e encerramento oficial | ✅ Concluída |

# 7. Checklist de Saída da Fase 8

| Item | Status |
| --- | --- |
| Rollback pronto e validado | ✅ docker service rollback testado na Fase 5 |
| Janela de estabilização concluída | ✅ 24h — 0 erros críticos |
| Fluxos críticos monitorados | ✅ HTTP 200, CPU/RAM normais |
| Incidentes críticos | ✅ Nenhum registrado |
| Decisão final registrada | ✅ VPS é o ambiente oficial |
| Lições e pendências documentadas | ✅ Seções 4 e 5 deste documento |
| Encerramento oficial publicado | ✅ Este documento |

Documento gerado em 25/03/2026  |  Equipe SSolução — Projeto lanchonetev2  |  MIGRAÇÃO CONCLUÍDA OFICIALMENTE